АДМИНИСТРАЦИЯ

## Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» 10  2007г.    			           п.г.т Тура                                                       № 823-р

1.  	В целях реализации  федерального  проекта «Комплексный проект модернизации образования» в Эвенкийском муниципальном районе,  в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2006 № 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования», Указом Губернатора края от 22.12.2006 г. № 146 – уг «О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации – Красноярского края» на основании  Распоряжения Совета Администрации Красноярского края  от 26 апреля 2007 года  № 408 –  утвердить сетевой график реализации  комплексного проекта модернизации образования в Эвенкийском муниципальном районе  до конца 2007 года   (прилагается).

2 .	Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).

заместитель

Главы Администрации                                п/п                                                 Л.М. Гаюльская

Приложение

к распоряжению Администрации ЭМР

от 24.10.2007г  № 823-р

Сетевой график реализации  комплексного проекта модернизации образования в Эвенкийском муниципальном районе  до конца 2007 года.

1.По направлению: «Развитие муниципальной системы оценки качества образования».

| Период | Муниципальный уровень организации | Школьный уровень организации |
| --- | --- | --- |
| 3.12-7.12 | Совещание в муниципальном районе «Об организации проведения ЕГЭ в 2008 году» Практическая работа на базе ТСШ «О применении автоматизированной формы проведения ЕГЭ (из опыта работы). Для специалистов пунктов проведения ЕГЭ в Байките и Ванаваре. |  |
| 17.12-21.12 | Поставка оборудования для пунктов проведения ЕГЭ в автоматизированной форме. | Подготовка списков организаторов и руководителей пунктов проведения ЕГЭ |
|  | Совещание с заместителями руководителей муниципальных управлений образования и руководителями ММЦ по согласованию действий по реализации мероприятий РСОКО на 2008 год. |  |

2. По направлению: «Развитие сети общеобразовательных учреждений района: обеспечение условий для получения качественного общего образования

| Период | Муниципальный уровень организации |
| --- | --- |
| 19.11-23.11 | Подготовка финансовых отчетов по использованию средств из федеральных субсидий |
| 26.11-30.11 | Решение органов местного самоуправления о закреплении общественно приемлемого порядка создания, ликвидации и реорганизации образовательных учреждений |
| 03.12-07.12 | Корректировка мероприятий муниципальных программ развития образования и обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений. |
| 10.12-14.12 | Подведение итогов реализации годовых мероприятий по развитию сети и улучшению условий обучения в образовательных учреждениях района. |

По  направлению: «Развитие региональной системы оценки качества образования.»

| Период | Муниципальный уровень организации | Школьный уровень организации |
| --- | --- | --- |
| 22.10-26.10 | Заключение соглашения «О взаимодействии агентства образования администрации Красноярского края и муниципального образования Эвенкийский муниципальный район по реализации регионального комплексного проекта модернизации образования на территории Красноярского края» конкретизирующего обязательства МО ЭМР и агентства образования на период до 01.01.2008. |  |
| 29.10-2.11 | Организация кампании (срок окончания - 1 ноября 2007) внесения изменений в устав МОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа». Изменения в уставах вызваны необходимостью приведения в соответствие работы управляющего совета и краевых правил его работы (в частности, внесение в перечень полномочий управляющего совета установление порядка распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда). | Организация кампании (срок окончания - 1 ноября 2007) внесения изменений в устав МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» Изменения в уставе вызваны необходимостью приведения в соответствие работы управляющего совета и краевых правил его работы (в частности, внесение в перечень полномочий управляющего совета установление порядка распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда). |
| 12.11-16.11 | Организация кампании подготовки и обнародования (в срок до 7 декабря 2007) публичного отчетного доклада школы в каждой из 3 школ, имеющих управляющие советы. | Организация кампании подготовки и обнародования (в срок до 7 декабря 2007) публичного отчетного доклада школы в каждой из 3 школ, имеющих управляющие советы. |
| 03.12-07.12 |  | Контрольный срок обнародования публичных отчетных докладов школ. |
| 17.12-21.12 |  | Проведение общешкольных конференций (собраний) в 3 школах для обсуждения и принятия резолюции по содержанию публичного отчетного доклада школы. |
| 24.12-28.12 |  | Контрольный срок проведения общешкольных конференций по публичному отчетному докладу. |

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

# постановления   (распоряжения) администрации Эвенкийского муниципального района (ЭМР)

- заголовок  постановления (распоряжения): об участии в краевом эксперименте «Комплексная модернизация общего образования»

| Согласующие подразделения | Согласующее лицо и отметка о согласовании | Дата согласования |
| --- | --- | --- |
| *1.Управление по правовым вопросам | Не согласовано. замечания по тексту красным шрифтом. Сегодня уже 23.10. Есть сроки – сентябрь 2007 г. и т.д. Так в распоряжении не может быть, т.к. оно будет зарегистрировано датой не ранее сегодняшнего числа. Где согласование курирующего зама? Пермякова Согласовано. Пермякова | 23.10.07 23.10.07 |
| *2.Департамент по финансам | Не участвуем в согласовании С уважением, начальник Департамента по финансам Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края Бирюкова Галина Михайловна | 23.10.2007 |
| *3. Управление экономики |  |  |
| **4. МУ «М.Б.» | Согласовано Кирсанова, но можно и без бухгалтерии | 24.10.2007 |
| *5. Заместитель Главы администрации ЭМР, курирующий данное направление | Согласовано Гаюльская | 24.10.07 |
| *6. Управление делами |  |  |
| *7. Управление муниципальной службы и кадров |  |  |
| 8. Первый заместитель Главы администрации ЭМР |  |  |

2. Настоящий проект необходимо дополнительно  согласовать с:

| Согласующие подразделения | Согласующее лицо и отметка о согласовании | Дата согласования |
| --- | --- | --- |
| Управление образования | Согласовано. Дранова Л.Н. | 22.10.2007 г. |

3. С учетом замечаний, проект документа необходимо повторно согласовать с:

| Повторно согласующие подразделения | Согласующее лицо и отметка о согласовании | Дата согласования |
| --- | --- | --- |

Исполнитель

(должность, фамилия, имя, отчество)

____Дранова Л.Н., зам .начальника УО____________		                                          “ ”      .  2007 г.

(подпись)

Номер  телефона: 31-366

*-обязательное согласование;

**- обязательное согласование при перечислении финансовых средств учреждениями, состоящими на бухгалтерском обслуживании в МУ «РК